## Sheet1
STT | Đầu việc | Thời gian | Phụ trách
1 | Gửi lại sơ đồ hệ thống hiện tại bao gồm server, link app, kết nối api MPS thế nào? Đã đáp ứng HA hay chưa? | 5/4 | Hùng Hà
2 | Gửi đề xuất mô hình đáp ứng HA nhiều node, dùng LB và đề xuất thêm phần cứng (nếu có) và thời gian hoàn thiện | 5/4 | Hùng Hà
3 | Nhờ Unitel Thu thập số liệu lượt chơi trong giờ cao điểm, số lượng nhận thưởng, số lượt làm nhiệm vụ | 5/4 | Unitel
4 | Frame (form báo cáo) CMS - giao diện, theo dõi thuê bao, nhận thưởng | 5/4 | A Tiệp Nam
5 | Sửa và cập nhật lại các lỗi về giao diện, chức năng theo yêu cầu | 7/4 | Hùng Hà
6 | Free data cho khách hàng sử dụng (Unitel) | 7/4 | Unitel
7 | Check an toàn thông tin (Unitel) | 12/4 | Unitel